## 最終
緑の基本計画改定スケジュール
平成２０年度
年 月 | 市（事務局） | 改定庁内会議 | 改定検討委員会 | 市民参加
７月 |  | 【第1回】改定庁内会議の開催 （会議進め方、基本方針確認・資料配布）
８月
９月 |  | 【第２回】改定庁内会議の開催 （団体アンケート及び地域懇談会の内容検討）
１０月
１１月 |  |  |  | 団体アンケート実施
１２月 |  |  |  | 地区別懇談会実施 １２月～１月
１月 |  | 【第３回】改定庁内会議の開催 （団体アンケート、懇談会結果分析による改定素案の検討） |  | 地区別懇談会実施 １２月～１月
２月 | 地区別懇談会・団体アンケート結果のまとめ（庁議報告） | 【第４回】改定庁内会議の開催（改定素案検討） | 緑の基本計画改定検討委員の市民公募（5人）準備 学識経験者等、団体推薦（5人）依頼
３月 | 緑の基本計画改定素案作成 東京都都市整備局と改定素案の協議・同意 | 【第５回】改定庁内会議の開催（改定素案作成） | ３月２０日号市報掲載 公募委員の募集
平成２１年度
年 月 | 市（事務局） | 改定庁内会議 | 改定検討委員会 | 市民参加
４月 | 緑の基本計画改定素案の庁議付議 市議会に報告 |  | 前年度に引続き
５月 |  |  | 【第１回】改定検討委員会 （委員会の進め方・改定素案の提案・資料提供ほか）
６月 |  |  | 【第２回】改定検討委員会(改定素案分析、パブリックコメント内容検討)
７月 |  |  |  | 緑の基本計画改定素案ホームページ公表 パブリックコメント実施
８月
９月 | パブリックコメント結果まとめ（庁議報告） |  | 【第３回】改定検討委員会（パブリックコメント分析・改定案検討） | 緑化推進委員会報告（改定案等）
１０月
１１月 | 緑の基本計画改定案(都市計画審議会報告) | 【第６回】改定庁内会議の開催 （改定案の協議） | 【第４回】改定検討委員会（改定案検討）
１２月 | 東京都都市整備局へ改定最終案の調整 |  | 【第５回】改定検討委員会（改定案検討）
１月 |  | 【第７回】改定庁内会議の開催 （最終案決定/改定完了） | 【第６回】改定検討委員会（最終案作成）
２月 | 改定最終結果（庁議付議、市議会報告、都市計画審議会報告）
３月 | 東京都都市整備局へ改定の通知 小平市緑の基本計画書発行 関係機関配布 |  |  | 緑化推進委員会報告（改定完了について） 小平市緑の基本計画ホームページ公表 市報特集号作成
別 紙
別 紙